# Anforderungsanalyse

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Name des Artefakts | Anforderungsanalyse |
| Verantwortlich | IT-Systemverantwortlicher |
| Ziel des Dokuments | Analyse und Detaillierung der Anforderungen, um sicherzustellen, dass sie vollständig und korrekt erfasst sind. Bei internen Projekten übernimmt die Anforderungsanalyse (Fachkonzept) oft gleichzeitig die Funktion des Pflichtenhefts. |
| Wesentliche Inhalte | - Detaillierte Beschreibung der Anforderungen - Priorisierung der Anforderungen - Identifikation von Abhängigkeiten und Schnittstellen |
| Erstellungszeitpunkt | Anfangsphase des Projekts, nach Erstellung des Lastenhefts |
| Nutzung im Projektverlauf | Basis für die Erstellung des Pflichtenhefts und die weitere Projektplanung |
| Abnahme | Durch den Auftraggeber und den IT-Systemverantwortlichen; Überprüfung der Vollständigkeit und Korrektheit der Anforderungsdokumentation |
| Abhängigkeiten | - Lastenheft - Pflichtenheft |
| Versionierung | Versionskontrolle mittels Versionsmanagement-Tools; regelmäßige Aktualisierung bei Änderungen der Anforderungen |
| Vorlagen und Tools | Anforderungsanalyse-Tools, Textverarbeitungssoftware (z.B. MS Word, Google Docs) |
| Zusätzliche Anmerkungen | Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Anforderungen notwendig, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Projektbedürfnissen entsprechen |

### Anforderungsanalyse für die Erweiterung eines CRM-Systems um die Befüllung mit Scoring-Daten

#### 1. Projektübersicht

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Projektname | Erweiterung des CRM-Systems um Scoring-Daten |
| Projektleiter | Max Mustermann |
| IT-Systemverantwortlicher | Maria Musterfrau |
| Fachbereich | Vertrieb |
| Erstellungsdatum | 19. Mai 2024 |
| Version | 1.0 |

#### 2. Ziel der Anforderungsanalyse

Ziel dieser Anforderungsanalyse ist es, alle funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an die Erweiterung des bestehenden CRM-Systems zu identifizieren, zu dokumentieren und zu priorisieren. Diese Erweiterung soll die Möglichkeit bieten, Scoring-Daten von einem Drittanbieter monatlich per Excel-Datei hochzuladen und diese Daten in das CRM-System zu integrieren.

#### 3. Anforderungserhebung

3.1 Methoden zur Anforderungserhebung

- Interviews: Gespräche mit den Key-Usern und dem Fachbereich Vertrieb.

- Workshops: Gemeinsame Workshops mit dem Projektteam und den Stakeholdern zur Sammlung und Validierung der Anforderungen.

- Dokumentenstudie: Überprüfung bestehender Dokumentationen und Systeme.

- Beobachtungen: Analyse der aktuellen Arbeitsprozesse im Vertrieb.

3.2 Beteiligte Stakeholder

- Vertriebsteam: Endbenutzer des CRM-Systems, die die Scoring-Daten nutzen werden.

- IT-Abteilung: Technische Umsetzung und Wartung des Systems.

- Datenschutzbeauftragter: Sicherstellung der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen.

#### 4. Anforderungen

4.1 Funktionale Anforderungen

| ID | Anforderung | Priorität | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Upload von Excel-Datei | Hoch | Das System muss die Möglichkeit bieten, eine Excel-Datei mit Scoring-Daten hochzuladen. |
| F2 | Datenvalidierung | Hoch | Das System muss die hochgeladenen Daten validieren (Format, Konsistenz). |
| F3 | Automatische Zuordnung der Daten | Hoch | Die Daten müssen automatisch den entsprechenden Kunden anhand einer eindeutigen Kunden-ID zugeordnet werden. |
| F4 | Neues Feld "Scoring-Wert" im Kundendatensatz | Hoch | Ein neues Feld "Scoring-Wert" muss im Kundendatensatz hinzugefügt werden. |
| F5 | Anpassung der Benutzeroberfläche | Mittel | Die Benutzeroberfläche des CRM-Systems muss angepasst werden, um das neue Feld anzuzeigen und den Upload-Prozess zu unterstützen. |

4.2 Nicht-funktionale Anforderungen

| ID | Anforderung | Priorität | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| NF1 | Benutzerfreundlichkeit | Hoch | Die Upload-Funktion soll einfach und intuitiv bedienbar sein. |
| NF2 | Performance | Hoch | Der Upload-Prozess soll innerhalb von 5 Minuten abgeschlossen sein, auch bei großen Datenmengen. |
| NF3 | Sicherheit | Hoch | Der Upload und die Speicherung der Scoring-Daten müssen sicher und gemäß den Datenschutzbestimmungen erfolgen. |
| NF4 | Skalierbarkeit | Mittel | Die Lösung soll bei Bedarf auf automatische Datenimporte erweiterbar sein. |

#### 5. Anwendungsfälle (Use Cases)

5.1 Use Case Diagramm

5.2 Use Case Beschreibungen

| Use Case ID | Name | Akteure | Beschreibung | Vorbedingungen | Nachbedingungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC1 | Datei auswählen | Benutzer | Der Benutzer wählt die Excel-Datei mit den Scoring-Daten zur Upload aus. | Benutzer ist im CRM-System eingeloggt. | Datei ist für den Upload bereit. |
| UC2 | Datei hochladen | Benutzer, CRM-System | Das CRM-System lädt die ausgewählte Datei hoch. | UC1 abgeschlossen | Datei ist im System hochgeladen. |
| UC3 | Daten validieren | CRM-System | Das CRM-System validiert die hochgeladenen Daten auf Format und Konsistenz. | UC2 abgeschlossen | Daten sind validiert oder Fehler werden angezeigt. |
| UC4 | Daten zuordnen und speichern | CRM-System | Das CRM-System ordnet die Scoring-Daten den entsprechenden Kunden zu und speichert sie im System. | UC3 erfolgreich abgeschlossen | Daten sind im Kundendatensatz gespeichert. |
| UC5 | Bestätigung anzeigen | CRM-System, Benutzer | Das CRM-System zeigt eine Bestätigung des erfolgreichen Uploads an. | UC4 abgeschlossen | Benutzer erhält eine Bestätigung. |

#### 6. Datenmodell und Datenfluss

6.1 Datenmodell

| Tabelle | Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kunden | scoring_wert | DECIMAL(5,2) | Scoring-Wert des Kunden |

6.2 Datenflussdiagramm

#### 7. Priorisierung der Anforderungen

| Priorität | Anforderungen |
| --- | --- |
| Hoch | F1, F2, F3, F4, NF1, NF2, NF3 |
| Mittel | F5, NF4 |

#### 8. Abnahmekriterien

- Funktionstest: Der Upload der Excel-Datei und die korrekte Zuordnung der Scoring-Daten zu den Kundendatensätzen müssen erfolgreich durchgeführt werden.

- Benutzerakzeptanztest: Die Vertriebsteams müssen die neue Funktion erfolgreich und ohne Schwierigkeiten nutzen können.

- Sicherheitstest: Überprüfung, ob die Daten sicher übertragen und gespeichert werden.

#### 9. Risiken und Maßnahmen

| Risiko | Maßnahme |
| --- | --- |
| Dateninkonsistenz | Regelmäßige Überprüfung der Datenqualität, Implementierung von Validierungsregeln |
| Verzögerungen im Zeitplan | Regelmäßige Statusmeetings, Pufferzeiten einplanen |
| Datenschutzverstöße | Schulung der Mitarbeiter, Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen |

#### 10. Beteiligte Stakeholder

| Stakeholder | Rolle | Verantwortlichkeiten |
| --- | --- | --- |
| Vertriebsteam | Endbenutzer | Nutzung des CRM-Systems und der neuen Scoring-Funktion |
| IT-Abteilung | Technische Umsetzung | Implementierung und Wartung des Systems |
| Datenschutzbeauftragter | Datenschutz | Sicherstellung der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen |
| Projektleiter | Projektmanagement | Koordination und Überwachung des Projekts |

#### 11. Dokumentation und Versionierung

| Version | Datum | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 19. Mai 2024 | Initiale Version der Anforderungsanalyse |
| 1.1 | XX.XXX.XXXX | Anpassungen basierend auf Feedback und neuen Erkenntnissen |